## 基本資料及目錄
公司名稱 | 誠明股份有限公司
計畫期間
起 | 113.2.1
迄 | 113.11.30
公司負責人 | 張三
計畫主持人 | 張三
主辦會計 | 李四
填表人 | 王五
會計項目 | 附表
0000 | 經費累計表(按月編製)
1000 | 人事費
1100 | 計畫人員
工時記錄表
加班記錄
1200 | 顧問費
2000 | 消耗性器材及原材料費
3000 | 設備使用費
設備使用記錄表
4000 | 設備維護費
5000 | 技術移轉費
5100 | 技術或智財權購買費
5200 | 委託研究費
5300 | 委託勞務費
6000 | 差旅費
6100 | 國內差旅費
6200 | 國外差旅費
˙7000 | 市場驗證費
7100 | 研發成果廣宣支出
7200 | 其他市場驗證支出

## 0000_經費累計表(按月編製)
誠明股份有限公司
經費累計表(應按月編制)
中華民國113年02月01日至113年11月30日
金額單位：元
科目 |  | 計畫預算數 |  |  | 上期累計支用數 |  |  | 本期支用數 |  |  | 累計支用數
代碼 | 預算科目 | 補助款 | 自籌款 | 小計 | 補助款 | 自籌款 | 小計 | 補助款 | 自籌款 | 小計 | 補助款 | 自籌款 | 小計
1000 | 人事費 | 200000 | 400000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 49612 | 99222 | 148834 | 49612 | 99222 | 148834
1100 | 計畫人員 | 150000 | 300000 | 450000 |  |  | 0 | 42945 | 85889 | 128834 | 42945 | 85889 | 128834
1200 | 顧問 | 50000 | 100000 | 150000 |  |  | 0 | 6667 | 13333 | 20000 | 6667 | 13333 | 20000
2000 | 消耗性器材及原材料費 | 50000 | 100000 | 150000 |  |  | 0 | 2400 | 4800 | 7200 | 2400 | 4800 | 7200
3000 | 研發設備使用費 | 50000 | 100000 | 150000 |  |  | 0 | 25778 | 51555 | 77333 | 25778 | 51555 | 77333
4000 | 研發設備維護費 | 20000 | 40000 | 60000 |  |  | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 3000
5000 | 技術移轉費 | 300000 | 600000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 750000 | 1050000 | 300000 | 750000 | 1050000
5100 | 技術或智財權購買費 | 100000 | 200000 | 300000 |  |  | 0 | 100000 | 200000 | 300000 | 100000 | 200000 | 300000
5200 | 委託研究費 | 100000 | 200000 | 300000 |  |  | 0 | 100000 | 250000 | 350000 | 100000 | 250000 | 350000
5300 | 委託勞務費 | 100000 | 200000 | 300000 |  |  | 0 | 100000 | 300000 | 400000 | 100000 | 300000 | 400000
6000 | 差旅費 | 10000 | 240000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 617 | 3233 | 3850 | 617 | 3233 | 3850
6100 | 國內差旅費 | 10000 | 20000 | 30000 |  |  | 0 | 617 | 1233 | 1850 | 617 | 1233 | 1850
6200 | 國外差旅費 |  | 220000 | 220000 |  |  | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000
7000 | 市場驗證費 | 70000 | 620000 | 690000 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 204800 | 207200 | 2400 | 204800 | 207200
7100 | 研發成果廣宣支出 |  | 480000 | 480000 |  |  |  | 0 | 200000 | 200000 |  | 200000 | 200000
7200 | 其他市場驗證支出 | 70000 | 140000 | 210000 |  |  |  | 2400 | 4800 | 7200 | 2400 | 4800 | 7200
| 合 計 | 700000 | 2100000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 381807 | 1115610 | 1497417 | 381807 | 1115610 | 1497417
註1:金額以元為單位。
註2:補助款及自籌款出現#DIV/0!之欄位請填0。
註3:請填寫綠色填滿之欄位。
公司負責人；張三 |  | 計畫主持人：張三 |  |  |  |  | 主辦會計：李四 |  |  | 填表人：王五
Note on B1: 填表注意事項: 1.標示綠色者為可修改欄位 2.標示藍色的三個技術移轉科目小計欄位，只有在當月份技術移轉交易對象不只一家，需要同時連結多張專帳表格時才修改公式，否則請勿修改公式 3.白色的欄位建議勿修改(該等欄位大部分已經鎖定無法修改) 4.列印時注意上期累計支用數(EFG三欄)請隱藏起來 5.每個月填一份經費累計表excel檔，請勿把多個月份的資料放在同一個excel檔案中，因為公式很容易跑掉，這樣很容易造成計算錯誤 6.填寫上若有不了解的地方，請撥電話或寫信詢問正風聯合會計師事務所負責審查貴公司的查帳員 7.表格上方蓋公司大章，表格下方負責人部分蓋公司負責人小章。另表格下方其他權責人員章也務必蓋上

## 1100_計畫人員
誠明股份有限公司
SIIR計畫－計畫人員薪資計算表 (113年××月)
金額單位:元
傳票日期 |  | 傳票編號
計畫人員姓 名 | 本(底)薪 A | 職務加給或 技術津貼 B | 主管加給 C | 月薪小計 D=A+B+C | 投入比率 (註1) I | 可列入本計畫之薪餉J=D*I | 本計畫加班費 K | 應計入本計畫薪資 L=J+K
1.××× | 51800 | 10000 | 2000 | 63800 | 0.68 | 43384 | 200 | 43584
2.××× | 41800 | 0 | 0 | 41800 | 1 | 41800 | 300 | 42100
3.××× | 36800 | 0 | 0 | 36800 | 0.5 | 18400 | 400 | 18800
4.××× | 31800 |  |  | 31800 | 0.75 | 23850 | 500 | 24350
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
合 計 | 162200 | 10000 | 2000 | 174200 | 2.93 | 127434 | 1400 | 128834
註1：投入比率應與工時記錄表合計當月份一致。每月投入比率以1為上限。
註2：帳務查核時應備妥下列文件備查:
1.薪資清冊(內容包含：發放之薪資結構明細計算)
2.銀行轉帳記錄或印領清冊
計畫主持人：張三 |  |  |  | 主辦會計：李四 |  |  |  | 填表人：王五
Note on A1: 填表注意事項: 1.填綠色部分即可，白色部分的數字有預設公式，請不要修改，避免計算錯誤 2.表格下方所列權責人員皆應蓋章

## 工時記錄表
誠明股份有限公司
SIIR計畫工時記錄表(113年××月)
姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 合計 | 正常工作時數 | 投入 比率 | 簽名欄
1.××× |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |  |  | 8 | 8 | 8 | 4 | 4.8 | [10 empty] | 108.8 | 160 | 0.68
2.××× |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 160 | 160 | 1
3.××× |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 80 | 160 | 0.5
4.××× |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 120 | 160 | 0.75
合計 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20.8 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 468.8 |  | 2.93
註1.請假不論事由，請假時數均不得列入本計畫投入工時計算。
註2.公司加班如另發加班費則上表所統計之工時不含加班時數；如採補休方式則加班時數應計入，補休時則視同請假處理。
註3.每月投入比率最高為1.00。
註4.請計畫人員確認工時記錄後於簽名欄位簽名
計畫主持人：張三 | [14 empty] | 主辦會計：李四 | [13 empty] | 填表人：王五
Note on A1: 填表注意事項: 1.填綠色部分即可，白色部分的數字有預設公式，請不要修改，避免計算錯誤 2.正常工作時數每個月可能不同(受大小月、例假日等因素影響)，請務必逐月確認是否填寫正確 3."簽名欄"位務必由投入計畫人員本人親簽，不要蓋章 4.表格下方所列計畫主持人、主辦會計、填表人等權責人員皆應蓋章

## 加班記錄
誠明股份有限公司
SIIR計畫人員加班記錄總表 (113年××月)
金額單位:元
計畫人員姓 名 | 加班事由 |  | 加班時數 | 加班費計算公式 |  | 本計畫之加班費 | 計畫人員簽名
1.××× | [5 empty] | 200
2.××× | [5 empty] | 300
3.××× | [5 empty] | 400
4.××× | [5 empty] | 500
合 計 | [5 empty] | 1400
計畫主持人：張三 |  | 主辦會計：李四 |  |  | 填表人：王五
Note on A1: 填表注意事項: 1.填綠色部分即可，白色部分的數字有預設公式，請不要修改，避免計算錯誤 2.表格下方所列權責人員皆應蓋章

## 1200_顧問
誠明股份有限公司
SIIR計畫－顧問費(113年××月)
金額單位:元
姓名 | 傳票日期 | 傳票編號 | 摘要 | 合 計
1.××× |  |  |  | 10000
2.××× |  |  |  | 10000
3
4
5
合 計 |  |  |  | 20000
註1：帳務查核時應備妥下列文件備查:1.領款收據（應書明受領事由、受領人名、地址、
身份證編號，由受領人簽名 或蓋章） 2.證明支付金額之文件(ex:銀行匯款單據)
註2：顧問任職單位同意函。
計畫主持人：張三 |  | 主辦會計：李四 |  | 填表人：王五
Note on A1: 填表注意事項: 1.填綠色部分即可，白色部分的數字有預設公式，請不要修改，避免計算錯誤 2.表格下方所列權責人員皆應蓋章

## 2000_消耗性器材及原材料費
誠明股份有限公司
SIIR計畫－消耗性器材及原材料費(113年××月)
金額單位:元
傳票日期 | 傳票號碼 | 發票日期 (領料日期) | 發票編號 (領料單號) | 供應商 | 發票品名 (註2) | 對照計畫書所列項目 (註1) | 數量 | 單價(材料明細或分攤表) | 金額 (不含營業稅)
112.4.22 | 1120424002 | 112.4.13 | AB12345678 | ×× | 齒輪 | 齒輪 | 1 |  | 1200
112.4.24 | 1120424002 | 112.4.18 | AB13145676 | ×× | 鋼材 | 鋼材 | 3 |  | 6000
合 計 | [8 empty] | 7200
註1：「對照計畫書所列項目」名稱需與計畫書所列之材料項目名稱一致。
註2：「發票品名」請依發票填寫所列項目。
註3：如屬公司共通性材料領用，發票日期、發票號碼請改填寫領料單日期、領料單號碼
註4：營業稅不得報支。
註5：辦公室所需之事務性耗材不得報支。
註6：帳務查核時應備妥下列文件備查:1.為專案計畫採購者應提供統一發票、收據或進口結匯單據與invoice、 及內部轉帳傳票、請購單、採購單
及驗收單足以證明之憑證。 2.自共通性器材領料應提供：領料單、材料明細帳或分攤表。3.涉及外幣支付時應附當時之外幣匯率表。
計畫主持人：張三 |  |  |  |  | 主辦會計：李四 |  |  | 填表人：王五
Note on A1: 填表注意事項: 1.填綠色部分即可，白色部分的數字有預設公式，請不要修改，避免計算錯誤 2.表格下方所列權責人員皆應蓋章

## 3000_設備使用費
誠明股份有限公司
SIIR計畫－設備使用費(1)---已有設備(113年××月)
金額單位:元
傳票日期 |  | 傳票編號
財產編號 | 設備名稱 | 對照計畫書所列項目 | 取得日期 | 購入成本 (單套) | 套數 A1 | 投入時 單套帳面價值 （未折減餘額） A2 | 剩餘使用月數 | 每月攤提使用費 A3=A1*A2*/剩餘使用月數 (詳如註3) | 本期投入比率 A4 | 本期使用費 A5=A3*A4
(1)8800015 | 成型機 | 成型機 | 107.01.15 | 800000 | 1 | 600000 | 10 | 60000 | 0.675 | 40500
(2)8900032 | 磨石機 | 磨石機 | 107.07.22 | 500000 | 1 | 420000 | 20 | 21000 | 1 | 21000
(3)8900033 | 加工機 | 加工機 | 107.07.25 | 400000 | 1 | 200000 | 30 | 6666.6667 | 0.5 | 3333
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
小計 | [9 empty] | 64833
SIIR計畫－設備使用費(2)---新增設備(113年××月)
金額單位:元
財產編號 | 設備名稱 | 對照計畫書所列項目 | 取得日期 | 購入成本 (單套) | 套數 B1 | 投入時 單套帳面價值 （未折減餘額） B2 |  | 每月攤提使用費 B3=B1*B2*/60 (詳如註3) | 本期投入比率 B4 | 本期使用費 B5=B3*B4
(1)10404011 | 電腦 | 電腦 | 112.04.03 | 150000 | 1 | 150000 |  | 2500 | 1 | 2500
(2)10404025 | 射出機 | 射出機 | 112.04.05 | 600000 | 1 | 600000 |  | 10000 | 1 | 10000
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
小計 | [9 empty] | 12500
合計 | [9 empty] | 77333
註1： 「已有設備」及「新增設備」之名稱應與計畫書所列相符並依上表分開填列。
註2：「本期投入比率」應依據設備使用記錄表實際投入比率一致。
註3：帳務查核時應備妥下列文件備查:1.新增設備-請購單、採購單、驗收單、統一發票或收據、進口報關結匯單據與INVOICE。
2.已有設備-財產目錄。3.研發設備使用記錄表。4.若為分攤，應附分攤表及原始憑證影本。
計畫主持人：張三 |  |  |  | 主辦會計：李四 |  |  |  |  | 填表人：王五
Note on A1: 填表注意事項: 1.填綠色部分即可，白色部分的數字有預設公式，請不要修改，避免計算錯誤 2.所列設備名稱務必與"設備使用紀錄表"所列設備名稱完全相符 3.表格下方所列權責人員皆應蓋章

## 設備使用記錄表
誠明股份有限公司
SIIR計畫設備使用記錄表(113年××月)
| 設備名稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 合計 | 正常使用時數 | 投入 比率
已有設備
| 成型機 | 3: 8; 4: 8; 5: 8; 6: 8; 7: 8; 10: 8; 11: 8; 12: 8; 13: 8; 14: 4; 17: 8; 18: 8; 19: 8; 20: 4; 21: 4 | 108 | 160 | 0.675
| 磨石機 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 160 | 160 | 1
| 加工機 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 80 | 160 | 0.5
[33 empty] | 0 | 160 | 0
[33 empty] | 0 | 160 | 0
[33 empty] | 0 | 160 | 0
新增設備
| 電腦 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 160 | 160 | 1
| 射出機 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 160 | 160 | 1
[33 empty] | 0 | 160 | 0
[33 empty] | 0 | 160 | 0
[33 empty] | 0 | 160 | 0
[33 empty] | 0 | 160 | 0
註1.當月正常使用總時數與人員上班時數相同；若設備為24小時開機者，則以24小時*當月日數，計算當月正常使用總時數。
註2.每月投入比率最高為1.00。
註3.攤提設備名稱請參照計畫書所編列設備。
計畫主持人：張三 |  | 1: 計畫主持人:; 13: 主辦會計：李四; 22: 填表人：王五
Note on A1: 填表注意事項: 1.填綠色部分即可，白色部分的數字有預設公式，請不要修改，避免計算錯誤 2.所列設備名稱務必與"設備使用費"工作表所列設備名稱完全相符 3.表格下方所列權責人員皆應蓋章

## 4000_設備維護費
誠明股份有限公司
SIIR計畫設備維護費---已有設備(113年××月)
金額單位:元
財產編號 |  | 設備名稱 | 對照計畫書所列項目 | 購入成本 | 傳票日期 | 傳票號碼 | 發票日期 | 發票編號 | 品名 | 數量 | 單位 | 金額
| (1)8800015 | 成型機 | 成型機 | 800000 | 112.05.15 | 11205003 | 112.05.01 | CD200102 | 螺絲 | 1 | 個 | 500
| (2)8900032 | 磨石機 | 磨石機 | 500000 | 112.05.22 | 11205009 | 112.05.02 | EF200305 | 模具材料 | 1 | 個 | 2500
小 計(A) | [11 empty] | 3000
註1：所列報之維護設備應與計畫書所列相符，並應出具維修廠商憑證，且所列維護費之金額應與原始憑證、費用分攤表相符。
註2：營業稅不得報支。新增設備保固期間內不得列報維護費。
註3：若屬廠商自行維修之設備，維護費不得超出原購入成本之5%。
註4：帳務查核時應備妥下列文件備查:1.請購單、驗收單、維護合約、發票或收據等。2.屬自行維修性質者應提供「設備維修時間記錄表」
及相關自行維修成本計算表。3.若為分攤，應附分攤表及原始憑證影本。4.涉及外幣支付時應附當時之外幣 匯率表。
計畫主持人：張三 |  |  |  |  | 主辦會計：李四 |  |  |  |  | 填表人：王五
Note on A1: 填表注意事項: 1.填綠色部分即可，白色部分的數字有預設公式，請不要修改，避免計算錯誤 2.表格下方所列權責人員皆應蓋章

## 5100_技術或智財權購買費
誠明股份有限公司
SIIR計畫－技術或智慧財產權購買費(113年××月)
1.技轉(委託)項目: |  |  |  | 2.技轉(委託)對象：
3.合約期間:00年00月00日~00年00月00日 |  |  |  | 4.合約總額：
5.付款方式： |  |  |  |  | 金額單位:元
付款期數 | 傳票日期 | 傳票號碼 | 發票日期 | 發票編號 | 金額
第 1 期 |  |  |  | AV23182456 | 150000
第 2 期 |  |  |  | EW86973745 | 150000
合 計 |  |  |  |  | 300000
註1：營業稅不得報支。
註2：技術購買之對象應與計畫書所列相符，金額應與原始憑證（如：統一發票或收據）相符。
註3：帳務查核時應備妥下列文件備查:1.技術購買契約書。(2)統一發票（或收據）、或國外之INVOICE(或RECEIPT)及匯兌水單。
計畫主持人：張三 |  |  | 主辦會計：李四 |  | 填表人：王五
Note on A1: 填表注意事項: 1.填綠色部分即可，白色部分的數字有預設公式，請不要修改，避免計算錯誤 2.表格下方所列權責人員皆應蓋章

## 5200_委託研究費
誠明股份有限公司
SIIR計畫－委託研究費(113年××月)
1.技轉(委託)項目: |  |  |  | 2.技轉(委託)對象：
3.合約期間:00年00月00日~00年00月00日 |  |  |  | 4.合約總額：
5.付款方式： |  |  |  |  | 金額單位:元
付款期數 | 傳票日期 | 傳票號碼 | 發票日期 | 發票編號 | 金額
第 1 期 |  |  |  | AV23182456 | 200000
第 2 期 |  |  |  | EW86973745 | 150000
合 計 |  |  |  |  | 350000
註1：營業稅不得報支。
註2：委託研究之對象應與計畫書所列相符，金額應與原始憑證（如：統一發票或收據）相符。
註3：帳務查核時應備妥下列文件備查:1.委託研究契約書。(2)統一發票（或收據）、或國外之INVOICE(或RECEIPT)及匯兌水單。
計畫主持人：張三 |  |  | 主辦會計：李四 |  | 填表人：王五
Note on A1: 填表注意事項: 1.填綠色部分即可，白色部分的數字有預設公式，請不要修改，避免計算錯誤 2.表格下方所列權責人員皆應蓋章

## 5300_委託勞務費
誠明股份有限公司
SIIR計畫－委託勞務費(113年××月)
1.技轉(委託)項目: |  |  |  | 2.技轉(委託)對象：
3.合約期間:00年00月00日~00年00月00日 |  |  |  | 4.合約總額：
5.付款方式： |  |  |  |  | 金額單位:元
付款期數 | 傳票日期 | 傳票號碼 | 發票日期 | 發票編號 | 金額
第 1 期 |  |  |  | AV23182456 | 300000
第 2 期 |  |  |  | EW86973745 | 100000
合 計 |  |  |  |  | 400000
註1：營業稅不得報支。
註2：委託勞務之對象應與計畫書所列相符，金額應與原始憑證（如：統一發票或收據）相符。
註3：帳務查核時應備妥下列文件備查:1.委託勞務契約書。(2)統一發票（或收據）、或國外之INVOICE(或RECEIPT)及匯兌水單。
計畫主持人：張三 |  |  | 主辦會計：李四 |  | 填表人：王五
Note on A1: 填表注意事項: 1.填綠色部分即可，白色部分的數字有預設公式，請不要修改，避免計算錯誤 2.表格下方所列權責人員皆應蓋章

## 6100_國內差旅費
誠明股份有限公司
SIIR計畫－國內差旅費(113年××月)
金額單元:元
姓名 | 職稱 | 出差期間 | 天數 | 地點 | 事 由 | 傳票日期 | 傳票號碼 | 機票 | 車資 | 住宿費 | 膳雜費 | 其他 | 合計
1.××× | 經理 | 3月14-15日 | 2 | 塑膠中心 | 討論勞務規格 |  |  |  | 300 | 1000 | 550 |  | 1850
2.××× | 工程師 | [11 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
合 計 | [12 empty] | 1850
註1：出差人員僅限本計畫計畫人員，且出差事由應與本專案計畫有關。
註2：差旅費之膳雜費計算應不超過營利事業所得稅查核準則規定。
註3：帳務查核時應備妥下列文件備查:(1)搭乘飛機，應檢附機票票根或登機證存根及國際線航空機票購票證明單或旅行業代收轉付收據；
其餘交通費，應檢附原始單據或旅行業代收轉付 收據。(2)乘坐輪船，應提供船票或輪船公司出具之證明。
(3)火車、汽車之車資，以經手人（即出差人）之證明為憑。但包租計程車應取具車行證明及經手人或出差人證明。(4)住宿費收據或發票。
(5)出差報銷單及公司差旅費報銷規定。(6)涉及外幣支付時應附當時之外幣匯率表。
計畫主持人：張三 | 計畫主持人: |  |  |  | 主辦會計：李四 | [5 empty] | 填表人：王五
Note on A1: 填表注意事項: 1.填綠色部分即可，白色部分的數字有預設公式，請不要修改，避免計算錯誤 2.表格下方所列權責人員皆應蓋章

## 6200_國外差旅費
誠明股份有限公司
SIIR計畫－國外差旅費(113年××月)
金額單元:元
姓名 | 職稱 | 出差期間 | 天數 | 地點 | 事 由 | 傳票日期 | 傳票號碼 | 機票 | 車資 | 住宿費 | 膳雜費 | 其他 | 合計
1.××× | 經理 | 3月17-18日 | 2 | XX | 討論勞務規格 |  |  | 1000 |  | 450 | 550 |  | 2000
2.××× | 工程師 | [11 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
合 計 | [12 empty] | 2000
註1：出差人員僅限本計畫計畫人員，且出差事由應與本專案計畫有關。
註2：差旅費之膳雜費計算應不超過營利事業所得稅查核準則規定。
註3：國外差旅費應以自籌款支應，政府補助款不得編列。
註4：帳務查核時應備妥下列文件備查:(1)搭乘飛機，應檢附機票票根或登機證存根及國際線航空機票購票證明單或旅行業代收轉付收據；
其餘交通費，應檢附原始單據或旅行業代收轉付 收據。(2)乘坐輪船，應提供船票或輪船公司出具之證明。
(3)火車、汽車之車資，以經手人（即出差人）之證明為憑。但包租計程車應取具車行證明及經手人或出差人證明。(4)住宿費收據或發票。
(5)出差報銷單及公司差旅費報銷規定。(6)涉及外幣支付時應附當時之外幣匯率表。
計畫主持人：張三 |  |  |  |  | 主辦會計：李四 |  |  |  |  | 填表人：王五
Note on A1: 填表注意事項: 1.填綠色部分即可，白色部分的數字有預設公式，請不要修改，避免計算錯誤 2.表格下方所列權責人員皆應蓋章

## 7100_研發成果廣宣支出
誠明股份有限公司
SIIR計畫－研發成果廣宣支出(113年××月)
金額單位:元
傳票日期 | 傳票號碼 | 發票日期 | 發票編號 | 供應商 | 發票內容 (註2) | 對照計畫書所列項目 (註1) | 數量 | 單價 | 金額 (不含營業稅)
112.12.22 |  |  | AC12345678 | ×× |  |  | 1 |  | 120000
112.12.25 |  |  | AC13145676 | ×× |  |  | 3 |  | 80000
合 計 | [8 empty] | 200000
註1：「對照計畫書所列項目」名稱需與計畫書所列之項目名稱一致。
註2：「發票內容」請依發票填寫所列項目。
註3：營業稅不得報支。
註4：研發計畫研發成果廣告宣傳支出，須以自籌款支應，政府補助款不得編列。
註5：帳務查核時應備妥下列文件備查:1.應提供統一發票、收據或進口結匯單據與invoice。2.涉及外幣支付時應附當時之外幣匯率表。
計畫主持人：張三 |  |  |  |  | 主辦會計：李四 |  |  | 填表人：王五
Note on A1: 填表注意事項: 1.填綠色部分即可，白色部分的數字有預設公式，請不要修改，避免計算錯誤 2.表格下方所列權責人員皆應蓋章

## 7200_其他市場驗證費
誠明股份有限公司
SIIR計畫－其他市場驗證費(113年××月)
金額單位:元
傳票日期 | 傳票號碼 | 發票日期 | 發票編號 | 供應商 | 發票內容 (註2) | 對照計畫書所列項目 (註1) | 數量 | 單價 | 金額 (不含營業稅)
112.4.22 |  |  | AB12345678 | ×× |  |  | 1 |  | 1200
112.4.25 |  |  | AB13145676 | ×× |  |  | 3 |  | 6000
合 計 | [8 empty] | 7200
註1：「對照計畫書所列項目」名稱需與計畫書所列之項目名稱一致。
註2：「發票內容」請依發票填寫所列項目。
註3：營業稅不得報支。
註4：帳務查核時應備妥下列文件備查:1.應提供統一發票、收據或進口結匯單據與invoice。2.涉及外幣支付時應附當時之外幣匯率表。3、廣告樣張（樣張上應印有營利事業名稱
、品牌名或與計畫有相關之資訊)。
註5：贈送樣品或商品饋贈之項目上限不得逾本科目10%，單份不得逾新台幣500元。
註6：贊助公益或體育活動具有廣告性質之各項費用應取得統一發票或合法憑證，並檢附載有活動名稱及營利事業名稱之相關廣告品。
註7：活動臨時聘用人力費用須提供如人事費科目之查核資料。
註8：活動臨時聘用人力費用，時薪不得低於政府公告最低時薪標準，且不得超過本經費科目10%。
計畫主持人：張三 |  |  |  |  | 主辦會計：李四 |  |  | 填表人：王五
Note on A1: 填表注意事項: 1.填綠色部分即可，白色部分的數字有預設公式，請不要修改，避免計算錯誤 2.表格下方所列權責人員皆應蓋章