經濟部
服務業創新研發計畫
（創新營運類別、服務生態系類別）

計畫變更作業手冊

經濟部服務業創新研發計畫辦公室　編印

中華民國108年07月

目 錄
一、計畫變更作業程序	36
二、計畫變更注意事項	37
三、計畫變更檢附文件一覽表	38
四、計畫變更各式文件
※7-01計畫變更申請函	42
※7-02計畫變更申請表	43
※7-03人事異動變更說明申請表	44
※7-04消耗性器材及原材料用量變更說明表	45
※7-05研發設備使用/維護變更說明表	46
※7-06差旅計畫變更說明表	47
※7-07市場驗證內容變更說明表	48
※7-08技術移轉事項變更說明表	49
※7-09計畫主持人/顧問變更表	50
※7-10經費編列變更說明表	51
※7-11計畫查核點變更表	52

一、計畫變更作業程序
第一類變更：不影響計畫結案之分項計畫工作項目、規格、指標、成果之變更（如人事異動、消耗性器材原材料用量、研發設備使用/維護、差旅計畫、地址或單位代表人之變更…等）。
第二類變更：影響計畫結案之分項計畫工作項目、規格、指標、成果之變更（如市場驗證內容、技術移轉事項、計畫主持人或顧問、經費編列科目、計畫查核點之變更…等）。

第一類變更
1. 人事異動變更
2. 消耗性器材原材料用量變更
3. 研發設備使用/維護變更
4. 差旅計畫變更
5. 地址或獲補助單位代表人變更
聯繫專員
來函變更
計畫
辦公室
核定
函知業者
業者
計畫辦公室
同意/

不同意

第二類變更
9. 經費編列變更
8. 計畫主持人或顧問變更
7. 技術移轉事項變更

6. 市場驗證內容變更
聯繫專員
來函變更
送審查委員
函知業者
10. 計畫查核點變更

同意/

不同意

（一）	第一類變更︰
1.	變更程序：
獲補助單位先聯繫專員後，再檢附計畫變更申請表、相關變更文件及說明資料，函文計畫辦公室辦理變更，如無異常，則函知獲補助單位同意備查。若有異常狀況，由計畫室辦公室以電話通知獲補助單位另行函文申辦。
2.	變更範圍：人事異動變更、消耗性器材原材料用量變更、研發設備使用/維護變更、差旅計畫變更、地址或單位代表人變更。
（二）	第二類變更：
1.	變更程序：
獲補助單位先聯繫專員後，再檢附計畫變更申請表、相關變更書件及說明資料，函文計畫辦公室辦理變更。計畫辦公室收到文後，送由審查委員同意。如獲同意，函知獲補助單位同意變更；如未獲同意，則函知獲補助單位仍應按原計畫進行；若無法執行，則依雙方契約第15條之規定辦理解約。
2. 變更範圍：市場驗證內容變更、技術移轉事項變更（金額、內容或對象）、計畫主持人或顧問變更、經費編列科變更目、計畫查核點變更。
二、計畫變更注意事項
1. 獲補助單位如須辦理計畫變更時，應於變更事實發生日前30日內，先致電聯繫辦公室專員確認變更事項，再行文通知計畫辦公室(財團法人中國生產力中心服務業創新研發計畫辦公室：新北市汐止區新台五路一段79號2樓)；如為計畫參與人員之人力變更，則可於變更事實發生日後30日內聯繫辦公室專員行文通知計畫辦公室。
2. 變更項目應於符合計畫原定目標、補助經費及進度不變之原則下，依規定之格式敘明變更內容，並詳述變更理由，方可辦理變更。
三、計畫變更檢附文件一覽
檢附文件 / 變更項目		計畫變更申請函（格式7-01）	計畫變更申請表(格式7-02)	計畫變更說明資料
第 / 一 / 類 / 變 / 更	1.人事異動變更			格式7-03人事異動變更說明表
	2.消耗性器材及原材料用量變更			格式7-04消耗性器材及原材料用量變更說明表
	3.研發設備使用/維護變更			格式7-05研發設備使用/維護變更說明表
	4.差旅計畫變更			格式7-06差旅計畫變更說明表
	5.地址或單位代表人變更	
第 / 二 / 類 / 變 / 更	6.市場驗證內容變更			格式7-07市場驗證內容變更說明表
	7.技術移轉事項變更			格式7-08技術移轉事項變更說明表
	8.計畫主持人或顧問變更			格式7-09計畫主持人或顧問變更說明表
	9.經費編列變更			格式7-10經費編列變更說明表
	10.計畫查核點變更			格式7-11計畫目標查核點變更說明表

格式7-01
◎◎股份有限公司　函
地址：（單位地址）
電話：（單位電話）
傳真：（單位傳真）
受文者：服務業創新研發計畫辦公室
速別：普通件
密等及解密條件：普通
發文日期：中華民國 年 月 日
發文字號：
附件：計畫變更一覽表

主旨：檢送本公司「（貴單位計畫名稱）」計畫計畫變更一覽表乙份，請查照。
說明：一、依據 貴我雙方簽訂之款契約書(契約編號: XXXXXX)辦理。
二、本公司擬申請XXXXXX變更。
三、隨函檢附下列文件各1份：
（一）計畫變更申請表。
（二）XXXXXXXX變更表。
（三）XXXXXXXX等相關文件。

正本：服務業創新研發計畫辦公室
副本：

代表人
用印
獲補助單位用印
格式7-02
服務業創新研發計畫
計畫變更申請表

單位名稱：
計畫名稱：
工作項目	變更內容	變更理由	規格、功能、效益增減說明
一、原訂工作項目 / 二、新增減工作項目

說明：(1)變更計畫內容之撰寫須以獨立工作項目為單位。
(2)若涉及經費變更須附上經費預算中之相關表格。
(3)必要時須附上詳細相關資料說明。

填表日期： 年 月 日

單位用印：
獲補助單位用印

　　　　　　　 格式7-03
服務業創新研發計畫
人事異動變更說明表

單位名稱：
計畫名稱：	填表日期： 年 月 日
	編號	姓 名	公司職稱	最高學歷 / (學校系所)	主要經歷	本業年資	參與分項計畫 / 及工作項目	投入月數	投入本計畫日期
變更前	1	A					1 2 3 4	5
	2
	3
變更後	1	A					1 2	2
		B					3 4	3
	2
	3

說明：1.開發人員異動時，應註明工作移交事項及各自之投入人月數。
2.原計畫待聘人員新聘任時，應在變更前表格內填寫待聘；變更後表格內註明新聘任人員簡歷。
3.本表如不敷使用請自行調整。

單位用印：
獲補助單位用印

全　　頁第　　頁
格式7-04
服務業創新研發計畫
消耗性器材及原材料用量變更說明表
單位名稱：
計畫名稱：	填表日期： 年 月 日
	編號	項 目	單位	需求數量A	單價B(仟元)	費用概算C=A×B(仟元)
變更前	1
	2
	3
變更後	1
	2
	3

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。
2.本表如不敷使用請自行調整。

單位用印：
獲補助單位用印

全　　頁第　　頁

格式7-05
服務業創新研發計畫
研發設備使用/維護變更說明表
單位名稱：
計畫名稱：	填表日期： 年 月 日
	編號	設備名稱(加註財產編號)	單套購置金額 / (帳面價值)A	套數B	月使用費(仟元) / AxB/60	投入月數	使用費用估算(仟元)
變更前	1
	2
	3
變更後	1
	2
	3

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。
      2.本表如不敷使用請自行調整。

單位用印：
獲補助單位用印

全　　頁第　　頁

格式7-06
服務業創新研發計畫
差旅計畫變更說明表
單位名稱：
計畫名稱：	填表日期： 年 月 日

	編號	事由	地點	天數	人次	差旅費(仟元)					金額小計 (仟元)
						機票	車資	住宿費	膳雜費	其他
變更前	1
	2
	3
	合計
變更後	1
	2
	3
	合計

說明：1.開發人員因本案計畫技術取得及技術移轉所需支出之差旅費。
      2.本表如不敷使用請自行調整。
獲補助單位用印

單位用印： 全　　頁第　　頁

格式7-07
服務業創新研發計畫
市場驗證內容變更說明表
單位名稱：
計畫名稱：	填表日期： 年 月 日
	編號	項 目	單位	預估需求數量	預估單價(仟元)	全程費用概算(仟元)	配合之查核點
變更前	1
	2
	3
	合計
變更後	1
	2
	3
	合計

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。
2.本表如不敷使用請自行調整。

單位用印：
獲補助單位用印

全　　頁第　　頁

格式7-08
服務業創新研發計畫
技術移轉事項變更說明表
單位名稱：
計畫名稱：	填表日期： 年 月 日
	技術移轉項目	合作單位	合作金額(不含稅;仟元)
			第一期	第二期	第三期	合計
變更前	技術或智慧財產權購買費
	委託研究費
	委託勞務費
變更後	技術或智慧財產權購買費
	委託研究費
	委託勞務費

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。
2.應檢附草約、備忘錄或合作意願書。
3.本表如不敷使用請自行調整。

單位用印：
獲補助單位用印

全　　頁第　　頁

格式7-09
服務業創新研發計畫
計畫主持人/顧問變更表
單位名稱：
計畫名稱：	填表日期： 年 月 日
變更後計畫主持人/顧問資歷表
姓名			部門/職稱
最高學歷(學校系所)			本業年資
專精領域
經歷	服務單位	部門/職稱			起訖時間

可勝任之理由

說明：1.顧問變更應檢附任職單位同意函。
2.聘任顧問應注意不得違反公務人員服務法、教育人員任用條例、教師法、大學法、私校法等相關禁止兼業之法令或契約規定。
3.請註明替換日期。

單位用印：
獲補助單位用印

全　　頁第　　頁

格式7-10
服務業創新研發計畫
經費編列變更說明表
單位名稱：
計畫名稱：	填表日期： 年 月 日
會計科目	原預算金額(仟元)			增或減(仟元)		變更後
	政府補助款	業者配合款	合計	政府補助款	業者配合款	政府補助款	業者配合款	合計	各科目占總經費之比例%
1.人事費
(1)計畫人員
(2)顧問
小 計
2.消耗性器材及原材料費
3.研發設備使用費
4.研發設備維護費
5.技術移轉費
(1)技術或智慧財產權購買費
(2)委託研究費
(3)委託勞務費
小 計
6.差旅費

小 計
7.市場驗證費
合 計

說明：1.涉及之經費變更項目，請檢該項經費附相關變更說明表。	單位用印：　　　　　　　　　全　　　頁第　　頁
獲補助單位用印
格式7-11
服務業創新研發計畫
計畫查核點變更表

單位名稱：
計畫名稱：	填表日期： 年 月 日
分項計畫名稱	原計畫查核點	變更後計畫查核點	預定完成時間點	變更原因

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。
2.請檢附計畫變更前後之開發進度表及查核點說明。
單位用印：
獲補助單位用印

全　　頁第　　頁