經濟部
服務業創新研發計畫
（創新營運類別、服務生態系類別）

期中查訪標準作業手冊

經濟部服務業創新研發計畫辦公室　編印

中華民國108年06月

目 錄
一、計畫期中查訪時間 1 / 二、計畫期中查訪作業程序 2 / 三、計畫期中查訪作業說明 3 / 四、財務審查作業說明 4 / 五、計畫期中查訪注意事項 4 / ※4-A1 計畫期中報告書 8 / ※4-A2 計畫執行簡報大綱及內容說明 21 / ※4-A3 查核點資料準備範例說明 22 / ※4-A4 期中財務審查業者應備資料查檢表 34 / 計畫變更作業手冊 37

一、計畫期中查訪時間
本計畫採不定期查證方式進行，由執行單位安排查訪時間，經洽計畫審查委員、財務審查單位與業者確認時間後，將查訪通知傳送各相關審查人員及業者。

創新營運、服務生態系等兩大類別 / 計畫期中查訪時間
業者結案時間	108年11月30日前結案
查證工作期程	108/01/24～108/06/30
預計期中 / 審查時間	108/07/15~107/08/09
查證進度	50%

創新營運、服務生態系等兩大類別 / 計畫期中查訪時間(跨年案)
業者結案時間	109年10月31日前結案
查證工作期程	第一次：108/01/24~108/10/31 / 第二次：108/01/24~109/05/15
預計期中 / 審查時間	第一次：108/11/01~108/11/30 / 第二次：109/06/01~109/06/30
查證進度	第一次：50% / 第二次：75%

二、計畫期中查訪作業程序
作業流程	流程說明
經濟部同意第二期補助款撥付 / 彙整期中查證資料呈報經濟部核定 / 繳交期中報告書及電子檔 / 辦理計畫 / 財務審查 / 辦理計畫 / 實地查訪作業 / 繳交計畫 / 期中報告書 / 排定 / 實地查訪行程	由計畫辦公室安排查訪行程： / 計畫辦公室與委員、商業司約定時間，並與查訪業者確認行程。 / 請於查訪前一週繳交期中報告，將由計畫辦公室轉呈委員審閱。 / 計畫查訪： / 計畫辦公室確認出席人員之接送行程。 / 計畫辦公室與廠商確認查訪相關事宜。 / 進行實地查訪，計畫辦公室於查訪後須將相關資料回收。 / 財務審查：正風聯合會計師事務所。（請業者自行與正風聯繫） / 計畫查訪結果： / 通過。 / 書面補正，請於＿＿年＿＿月＿＿日前補交資料或文件（通過書面複核後，期中查訪方屬完成） / 執行狀況不佳（另擇日實地複審） / 完成計畫期中查訪： / 膠裝通過之期中報告書1本寄至計畫辦公室(封面淺黃色，含期中報告、計畫執行簡報、查核點內容及計畫執行成果等相關資料)，並將上述資料電子檔寄至負責專員。 / 第二期款補助證明1份，寄至計畫辦公室。 / 計畫查訪與財務審查皆通過且文件備齊，待經濟部核定並同意撥款後即辦理撥款。

三、計畫期中查訪作業說明
期中查訪前一週
1. 計畫辦公室排定相關出席人員行程
2. 業者將期中報告電子檔以E-mail方式寄發至計畫辦公室各負責專員。
期中查訪日之內容查核（計畫起始日至期中查訪日）
參與人員：
    1. 計畫承審單位：審查委員、商業司及計畫辦公室人員。
    2. 業者：
      1. 計畫主持人、聯絡人及研發相關人員。（服務生態系類別業者皆須出席）
      2. 計畫合作單位：顧問、計畫技術及智慧財產單位等。
計畫查訪－計畫查訪程序（創新營運1小時/服務生態系1.5小時））：
程序	查核內容	時間 / (創新/生態系)	相關人員	相關附件
1.簡報	計畫期中報告書 / 計畫執行簡報	10分鐘	業者報告	格式：4-A1 / 格式：4-A2
2.Q&A	針對計畫內容答詢	15分鐘/30分鐘	委員與業者
3.實地查核	依簽約計畫書所訂之「預定進度表」及「預定查核點說明」進行查核。	10分鐘/15分鐘	業者帶領承審單位至現場查核
4.文件檔案查證	計畫執行之查核點（含成果相關資料）須逐一編號並於簡報地點備查。 / 研發相關文件、工作圖稿。 / 技術及智慧財產合約及移轉記錄成果（含文件及現場展示）。	10分鐘/20分鐘	委員查核	格式：4-A3
5.委員意見表撰寫	委員討論並撰寫審查委員期中查訪意見表	15分鐘	委員 / (請業者暫時迴避)	參閱「五、計畫查訪注意事項」

期中查訪後
業者必須依據委員期中查訪審查結果及建議事項，於指定期限內完成修正，並待計畫辦公室確認後，膠裝1本期中報告及第二期款補助證明寄至計畫辦公室(封面及內頁績效表須加蓋公司大小章)。
（地址：10657台北市大安區信義路三段41-2號5樓之一
「服務業創新研發計畫」計畫辦公室 收）
四、財務審查作業說明
審查作業
請業者自行與正風聯合會計師事務所聯絡財務審查事宜。
準備文件
1. 依期中審查「財務審查業者應備資料查檢表」（格式4-A5）備齊相關憑證備查。
2. 計畫辦公室答覆函影本（如計畫變更函文等）。
3. 業者須附上「專案計畫專戶存摺影本」。
參與人員
1. 財務承審單位：正風聯合會計師事務所。
2. 業者：計畫專責會計人員。

五、計畫期中查訪注意事項
  1. 期中查訪之時程，請依照期中查訪預定行程表所排之時程進行，請勿超過預定時程。
  2. 業者簡報之資料內容應與期中報告書內容相符，並於現場繳交審查委員、商業司代表及計畫辦公室人員。
  3. 請將下列相關資料於簡報地點備查：
    1. 計畫執行之查核點（含成果相關資料）須逐一編號並於簡報地點備查。
    2. 研發相關文件、工作圖稿。
    3. 技術及智慧財產合約及移轉記錄成果（含文件及現場展示）。
  1. 審查委員討論並撰寫意見表時，請業者相關人員暫時迴避。
  2. 期中查訪預定行程表之用餐時間，請業者代訂便當並索取收據或發票（收據抬頭：中國生產力中心，統一編號：04208592），餐盒費用(上限$100元/每個)由經濟部服務業創新研發計畫辦公室支付，確定之便當數量於查訪當日告知。

108年度經濟部
服務業創新研發計畫
■創新營運類別 服務生態系類別

計畫期中報告書

　　契約編號：
　　計畫名稱：
　　計畫期間：自108年01月24日至108年11月30日止

執行單位：
計畫管理單位：財團法人中國生產力中心
計畫主辦單位：經濟部商業司

中 華 民 國 108 年 07月
【書背】字體請統一為標楷體

期中報告書　契約編號： 計畫名稱： （一百零八年一月至一百零八年十一月，共壹年度） 單位名稱：

【期中報告書裝訂說明】(計畫書內容請雙面列印，字體請用標楷體)

一、期中報告書封面
附件資料(含查核點成果相關資料)之隔頁紙請用淺藍色。

書背

108年經濟部
服務業創新研發計畫
創新營運類別 服務生態系類別
計畫期中報告書

契 約 編 號：○○○○○○○○
計 畫 名 稱：○○○○○○○○
計 畫 期 間：自108年1月24日至108年11月30日止
執行單位：○○○○○○○○
計畫管理單位：財團法人中國生產力中心
計畫主辦單位：經濟部商業司

        中 華 民 國 106 年7月

期中報告書 契約編號:　計畫名稱:　計畫執行期間 　Ｏ公司
正面為
計畫期中報告書封面

1封面請用淺黃色之
非油性封皮(同簽約計畫書封面書皮顏色)進行膠裝，不需上臘、不需膠膜。
2內文雙面列印。
3附件資料(含查核點成果相關資料及期末查訪簡報)之隔頁色紙請用淺藍色。

二、期中報告書用印注意事項

「封面」及「內頁績效表」皆需蓋上公司大小章。

格式4-A1計畫期中報告書
108年度經濟部
服務業創新研發計畫
■創新營運類別 服務生態系類別

計畫期中報告書

　　契約編號：
　　計畫名稱：
　　計畫期間：自108年01月24日至108年11月30日止

執行單位：
計畫管理單位：財團法人中國生產力中心
計畫主辦單位：經濟部商業司

中 華 民 國 108 年 07月

108年度經濟部
服務業創新研發計畫
期中報告目錄

	頁次
壹、計畫執行內容	○○
1.計畫執行進度說明
2.計畫執行之各工作項目達成情形說明
3.計畫人員投入人力配置
貳、技術移轉進度及成果	○○
參、人才培訓及推廣說明	○○
肆、計畫執行上之困難及解決對策	○○
伍、預估期末重要成果與目標達成情形說明	○○
陸、重要檢討	○○
柒、計畫執行績效表	○○
捌、附件	○○
1.經費預算及支用情形
2.期中查訪簡報
3.計畫執行相關資料
（重點：自本計畫起始日至期中查訪日之過程及成果資料）

壹、計畫執行內容（說明工作項目執行情形、查核點達成情形及計畫人員投入人力配。若與預定進度有差異，請說明其差異性）
  1. 計畫執行進度說明（計畫起始日至期中查訪日之各工作項目執行情況）
查核點編號	查核內容概述	執行/差異情形說明	執行進度%			完成時間
			計畫 / 權重	期中 / 進度	實際 / 進度
A1	養生美食分享體驗館將規劃2個體驗區域，包含： / (1)多媒體互動式食譜體驗區 / (2)講堂區	無差異，均依進度如期規劃完成。	15%	15%	15%	108.xx.xx
A2	分享體驗活動規劃，共2項活動： / 1.食材生產者分享活動1項。 / 2.烹飪分享活動2項。	2.烹飪分享活動因報名人數不足，未如期辦理，其後續會加強活動推廣，於期末結案前完成辦理。	15%	15%	10%	108.xx.xx
B1	:	:	:	:	:	XX.xx.xx
B2	:	:	:	:	:	XX.xx.xx
合計			100%	%	%	:
本計畫至108年××月××日應達進度 ％以上，實際已達進度 ％

※「應達進度」：將簽約計畫書之「預定查核點說明」中，所屬「期中查訪月份」之權重乘以90%，即為應達××%以上，以符合契約規定。
※「工作項目」、「工作期間」、「計畫權重」及「查核點內容」請依簽約計畫書之「預定查核點說明」填寫。
※「期中進度」為計畫起始日至期中查訪日預定達成之進度；「實際進度」為計畫開始日至期中查訪日實際執行之進度。
  1. 計畫執行之各工作項目達成情形說明(請說明期中報告書中各分項計畫及工作項目執行情況及成果。)
A.	制定行銷工具：完成行銷操作手冊、行銷工具企畫書…………………………………
A1：	完成行銷操作手冊，其中涵蓋已完成商標Logo設計(請參照附件A1-1)，正在註冊登記中。
依商品系列進行品牌形象設計，並分為店鋪設計、人員服飾儀態、品牌包裝、xxx、xxx、xxx…(請參照附件A1-2)。品牌故事撰寫，共計將會完成5大系列，15則品牌故事(請參照附件A1-3)。…………………………………………
A2：	完成五大章節行銷工具企畫書，分為XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（請參照附件A2），預計將於全國20家分店執行。………………………………

B.	XXXXX
B1.	XXXXX……………………………………………………………………………
- 上述為範例請刪除。
- 填列計畫之各查核項目之(1)原訂內容及(2)執行摘要說明。
  1. 計畫人員投入人力配置說明
	編號	姓名	公司職稱	最高學歷	主要經歷	本業年資	參與分項工作	投入本計畫日期 / (年月日)	原訂投入月數	實際投入月數	差異情形說明
變更前	1	A					1.2.3.4.		9	5
	2	B					5.6.		9	4	:
	3	C					7.8.		9	5	:
	合計								27	14
變更後	1	A					1.2.		9	3	敘明人員變更原因
		D					3.4.			2
	2	B					5.6.		9	4
	3	C					7.8.		9	5
	合計								27	14

說明：
1.依簽約計畫書之「參與本案人員簡歷表」填寫。
2.若計畫人員異動時，應註明工作移交事項及各自之投入人月數。
3.原計畫待聘人員新聘任時，應在「變更前」表格內填寫待聘；「變更後」表格內註明新聘任人員簡歷。
4.本表如不敷使用請自行調整。
貳、與技術移轉單位合作進度及成果
（與技術移轉單位之移轉情形、公司人員對技術移轉、委外單位掌握的情況，如有多個委外單位請分別填列）

項目	對象	經費（仟元）	內容
技術及智慧 / 財產權移轉
委託研究
委託勞務

1. 與技術移轉單位之移轉情形：
2. 公司之人員對技術移轉、委外單位掌握的情況：

參、人才養成情形說明（本計畫所養成之人才，請將(1)人員、(2)訓練內容及(3)成果逐一說明。）

課程名稱	時間	地點	內容	參與人員	成果	備註

肆、計畫執行上之困難及解決對策（執行中所遭遇困難點及解決機制）

伍、預估期末重要成果與目標達成情形說明（說明計畫期末重要成果與目標達成之說明，如創新計畫產出、經濟效益、衍生效益等，並與簽約計畫書之「目標效益」對照目前執行成果）

陸、計畫執行績效表（填寫時請參考績效指標說明表）
申請單位用印
契約編號：					計畫期間：108年1月24日～108年11月30 日					代表人 / 用印
執行單位：
計畫名稱：
實際參與本計畫人數				博士			碩士				大學	專科			其他
			男
			女
創新投入與流程績效表（內容請確實填寫完整，且表格內各問項皆必填；若無相關資料，請填寫「0」）
投 / 入	※申請服務生態系類別，請填寫個別成員之投入金額與與數目
	1.政府補助款				仟元				2.公司自籌款					仟元	人
	3. 因本計畫所舉辦之員工教育訓練人次【包含自辦、委辦、外界研訓 】				人次				4.因創新計畫新聘的員工人數					男： 人 / 女： 人
	5. 創新投入總員工數/公司總員工數				％				6. 與本計畫相關之額外研發費用【不包含項目1、2、7之金額】(請同步填寫表A)					仟元
	7.促成投資額(請同步填寫表A) / 【不包含項目1、2、6之金額】 仟元					8.先前有類似本案創新標的之研發經驗					□否；□是
	9.人才培訓數(請同步填寫表B) / 課程種類： 種 總班級數： 班 總時數： 時數 上課總人數： 人數
	10.與本計畫相關之職內訓練(OJT)(不包含項目3之員工教育訓練)【可複選】
	□無					□資深人員對下屬之工作輔導					□職務輪調；
	□實行員工績效評估，並給予工作表現建議					□其他(請說明)
		※申請服務生態系類別，涉及非結盟成員之合作請於項目1、2、3填寫件數與金額；若無請填0
流 / 程	1.產學合作之件數與金額(請同步填寫表C) / 【包含學校單位與法人研究機構之共同研發、委託研發、委託勞務、聘請顧問】					件數 ；金額 仟元 / 家數
	2.企業合作之件數與金額(請同步填寫表C) / 【包含共同研發、委託研發、委託勞務、聘請顧問】					件數 ；金額 仟元 / 家數
	3.產學或企業合作之效益與必要性 / 【項目1與2之件數非零者必填】					效益 【限勾選一項】 / □非常不顯著；□不顯著；□普通；□顯著；□非常顯著
				必要性 【限勾選一項】 / □非常不顯著；□不顯著；□普通；□顯著；□非常顯著
	4.技術或智慧財產權購買金額					件數； 仟元

(1)投入摘要說明(請依所填寫之數字與勾選項目，說明計畫之企業投入)：
A.請說明廠商投資
投資類別代碼	產品/經費 / 名稱	投資金額(仟元)	產值/營業額 / (仟元)	備註

投資類別代碼：
1.額外投入研發經費：1-1新購設備金額；1-2額外投入人事費；1-3其他
   2.促成投資額：2-1增加國內外投資額(仟元)；2-2自行增資

B.請說明1.課程名稱及班級數、時數以及人數。
       　2.人培計畫課程規劃情形
課程名稱		班級數		時數	人數		備註

規劃方向	堂		規劃方向			堂
研發(服務)創新			商用語文
產品設計			資訊應用
一般(製程)技術			智慧財產權
經營管理(含市場趨勢)			國際貿易
環保工安			多媒體設計
節能減碳			教學科技
E化			其他(說明)

(2)流程摘要說明(請依所填寫之數字與勾選項目，說明計畫之流程)：
(請分別說明產學合作、企業合作、技術或智慧財產權購買之單位、件數、金額、內容及成果，以及公司人員對技術移轉掌握情形)

C.促成產學/企業合作
合作學校/廠商名稱	合作計畫	分布縣市	金額 / (仟元)	合作參與人數	合作有效期間	備註

二、三新產出績效表（內容請確實填寫完整，且表格內各問項皆必填；若無相關資料，請填寫「0」） / ※申請服務生態系類別，以計畫為單位填寫三新產出
1.新服務商品項目		合計 項
2.新經營模式項目 / 【可複選】 / 前台 (客戶端互動)：□資訊提供；□買賣協商訂約；□產品服務遞交；□付款結帳；□售後服務； / □其他(請說明) / 後台 (供應端整合)：□服務發展規劃；□產品服務生產；□運籌系統整備；□客服組織整備；□人力資本發展； / □知識管理；□財務管理；□其他(請說明)
3.新商業應用技術項目
前 台 / (客戶端互動)	請列舉新商業應用技術【例如新引進之資訊或通訊系統、軟體、設備等】： / 1. 2. 3. / 4. 5. 6.
	技術應用範圍【可複選】： / □資訊提供； □買賣協商訂約； □產品服務遞交； □付款結帳； □售後服務； / □其他(請說明)
後 台 / (供應端整合)	請列舉新商業應用技術【例如新引進之資訊或通訊系統、軟體、設備等】： / 1. 2. 3. / 4. 5. 6.
	技術應用範圍【可複選】： / 服務發展規劃；□產品服務生產；□運籌系統整備；□客服組織整備；□人力資本發展 / 知識管理；□財務管理；□其他(請說明)
(1)三新產出摘要說明(請依所填寫之數字與勾選項目，說明其內容)： / A.新服務商品項目： / B.新經營模式項目： / C.新商業應用技術項目：

智慧財產產出績效表（內容請確實填寫完整，且表格內各問項皆必填；若無相關資料，請填寫「0」） / ※申請服務生態系類別，請填寫個別成員之智慧財產產出
1.專利權	發明專利	國內	申請數 ；核准數 ；對外授權件數 ；對外授權金 仟元
		國外	申請數 ；核准數 ；對外授權件數 ；對外授權金 仟元
	新型-新式樣	國內	申請數 ；核准數 ；對外授權件數 ；對外授權金 仟元
		國外	申請數 ；核准數 ；對外授權件數 ；對外授權金 仟元
	商標品牌	國內	申請數 ；核准數 ；對外授權件數 ；對外授權金 仟元
		國外	申請數 ；核准數 ；對外授權件數 ；對外授權金 仟元
	著作智財	國內	申請數 ；核准數 ；對外授權件數 ；對外授權金 仟元
		國外	申請數 ；核准數 ；對外授權件數 ；對外授權金 仟元
2.技術移轉/智財授權	國 內	申請數 ；核准數 ；對外授權件數 ；對外授權金 仟元
	國 外	申請數 ；核准數 ；對外授權件數 ；對外授權金 仟元
3.著作權(論文著作、調查/研究/訪談報告)	1.語文書面著作 件： / □期刊論文* 件；□研討會論文* 件； / □教材出版 件；□技術報告 件； / □其他語文書面著作 件 / 2.視聽與音樂著作 件 / 3.電腦程式著作 件 / 4.其他 件，請說明			合計 件 / 【為左列項目件數加總】
	對外授權件數 ；對外授權金 仟元
4.其他 / 【包含實驗性技術、未申請智慧財產權之技術與其授權金】	件數 ；對外授權件數 ；對外授權金 仟元
＊期 刊 論 文：指在學術性期刊上刊登之文章，其本文部份一般包括引言、方法結果及討論，並且一定有參考文獻部份，未在學術性期刊登上之文章與博士或碩士論文不包括在內。 / ＊研討會論文：指參加學術性會議所發表之論文，且尚未在學術性期刊上發表者。 / (1) 智慧財產產出重點說明(請依所填寫之數字與勾選項目，說明計畫期間內本計畫所產出之智慧財產產出內容)： / （專利權、技術移轉/智財授權：請說明申請名稱、數量、證號、期間、申請國家、國際專利分類號及其內容 / 著作權：說明著作權產出之數量、著作品名稱/研討會名稱、發表日期、發表國家及其內容) / 專利名稱 專利類別代碼 授予國家 / 代碼 申請日期 獲准日期 證書號碼 發明人 專利權人 有效期間 / (起～迄) 備註 / *專利類別 代碼：a 發明專利；b 新型新式樣；c 商標；d 著作智財 / *授予國 代碼：a 中華民國；b 美國；c 歐洲；d 其他

四、衍生性效益績效表（內容請確實填寫完整，且表格內各問項皆必填；若無相關資料，請填寫「0」）
財 / 務 / 效 / 益	※申請服務生態系類別，請填寫個別成員之財務效益
	A. 因本計畫所增加之營業額 (單位:新台幣仟元) ※必填
	國內據點： / 1.計畫結案年度： 仟元 / 2.計畫執行後第一年度 仟元(預估值)			國外據點： / 1.計畫結案年度： 仟元 / 2.計畫執行後第一年度 仟元(預估值)
	B. 因本計畫所減少之成本 (單位:新台幣仟元)
	國內據點： / 1.計畫結案年度： 仟元 / 2.計畫執行後第一年度 仟元(預估值)			國外據點： / 1.計畫結案年度： 仟元 / 2.計畫執行後第一年度 仟元(預估值)
C. / 公 / 司 / 成 / 長 / 效 / 益	※非申請服務生態系類別，免填C-2欄
		C-1. 個別發展			C-2. 與結盟成員共同發展
	1.成立新公司數	國內： 個；國外： 個			國內： 個；國外： 個
	2.建立新品牌數	國內： 個；國外： 個			國內： 個；國外： 個
	3.營業據點增加數	國內： 個；國外： 個			國內： 個；國外： 個
	4.加盟授權擴點數	國內： 個；國外： 個			國內： 個；國外： 個
	5.衍生商品或服務數	國內： 個；國外： 個			國內： 個；國外： 個
	6.結案後人均產值(結案後增加產值/計畫內人數) 仟元
D. / 非 量 化 效 / 益	※申請服務生態系類別，請填寫個別成員之非量化效益
			效 益 程 度【限勾選一項】
	1.改善服務品質		□非常不顯著；□不顯著；□普通；□顯著；□非常顯著
	2.改善員工素質		□非常不顯著；□不顯著；□普通；□顯著；□非常顯著
	3.改善企業流程組織		□非常不顯著；□不顯著；□普通；□顯著；□非常顯著
	4.增強企業商譽/品牌/形象		□非常不顯著；□不顯著；□普通；□顯著；□非常顯著
	5.增強與客戶之關係		□非常不顯著；□不顯著；□普通；□顯著；□非常顯著
	6.增強與供應商/結盟成員之關係		□非常不顯著；□不顯著；□普通；□顯著；□非常顯著
財務效益重點說明(請依所填寫之數字，說明因本計畫所產生之財務效益)： / 公司成長效益重點說明（請依所填寫之數字，說明因本計畫所產生之公司成長效益）： / (成立新公司、營業據點、加盟授權擴點者，請說明其所在國家、名稱、統一編號(國內)、新增人員數/據點數） / 非量化效益重點說明(請依所勾選之項目，說明計畫之非量化效益)：

※績效指標說明表
參考用
一、創新投入與流程績效表（內容請確實填寫完整；若無相關資料，請填寫「0」）
投入績效指標		說明
與本計畫相關之額外投入研發費用		係指執行本計畫過程，額外投入之研發費用，不包括政府補助款、公司自籌款與促成投資額。
促成投資額		係指因執行本計畫所促成之額外非研發費用，不包括政府補助款、公司自籌款與本計畫相關之額外投入研發費用。
實際計畫參與人數		係指本計畫人力參與之各學歷的人數。
人才培訓數		係指因執行本計畫，透過各種活動及管道訓育專業的外部人才數。
因本計畫所舉辦之員工教育訓練人次		係指因執行本計畫所舉辦之每場員工教育訓練人數總合。員工教育訓練之舉辦方式包括公司內部自行舉辦、委託其他機構辦理等。
流程績效指標		說明
產學合作研發之件數與金額		以大專校院或法人財團研究機構為合作對象，進行共同研發、委外研究與勞務、聘請顧問。其評估指標以本計畫產出為計算基準，細分為件數與金額。
企業合作研發之件數與金額		以其他企業為合作對象，進行共同研發、委外研究與勞務、聘請顧問。其評估指標以本計畫產出為計算基準，細分為件數與金額。
產學或企業合作之效益與必要性		係指因執行本計畫之跨公司、組織、人員的合作而產生之效益與必要性程度。
二、三新產出績效表（內容請確實填寫完整，若無相關資料，請填寫「0」）
係指計畫創新成果之產出項目及內容，包括新服務商品、新經營模式、新商業應用技術。
三、智慧財產產出績效表 / （內容請確實填寫完整，且表格內各問項皆必填；若無相關資料，請填寫「0」）
智慧財產產出績效指標	說明
專利權	係指基於自然法技術思想的高度創作，並可供產業運用。其研究成果必須具新穎性、進步性、產業上之利用價值等特性。在評估上，其評估指標以本計畫產出為計算基準，可細分為：申請數、申請核准數、對外授權件數與對外授權金額。
技術移轉/智財授權	技術移轉係指將所有權整個移轉給單一廠商；授權則係指提供授權廠商一段時間可使用此技術製造商品、並銷售此商品之權利。評估指標以本計畫產出為計算基準，可細分為：申請數、申請核准數、對外授權件數與對外授權金額。
著作權	係指於著作完成所生之著作人格權及著作財產權。其評估指標以本計畫產出為計算基準，可細分為：語文書面著作、視聽與音樂著作、電腦程式著作、其他之件數、對外授權件數與對外授權金。
其他智慧財產產出	係指實驗性技術、未申請智慧財產權之技術。評估指標以本計畫產出為計算基準，可細分為：件數、對外授權件數與對外授權金。

※績效指標填表說明(續)
四、衍生性效益績效表（內容請確實填寫完整，若無相關資料，請填寫「0」）
財務效益績效指標	說明
營 業 額 增 加 金 額	係指因本計畫執行，提升計畫執行年度及計畫執行後一年之營業額，其評估指標以全公司為計算基準。
成 本 減 少 金 額	係指因本計畫執行，降低計畫執行年度及計畫執行後一年之成本，其評估指標以全公司為計算基準。
公司成長效益
係指本計畫所引發之公司成長效果。其評估指標以全公司為計算基準。可細分為：成立新公司數、建立新品牌數、新營業據點數、加盟授權擴點數、衍生產品數及人均產值。

全　　頁第　　頁

捌、附件
1. 檢附計畫起始日至期中查訪日，本計畫經費預算及支用情形。
2. 檢附實地查訪時之投影片簡報(僅業者檢附)。
3. 計畫各項查核點資料（請依簽約計畫書之查核點編號將文件逐一編號）。
4. 檢附行銷廣宣活動相關資料，如：文宣DM、議程、簡報、活動照片、新聞資料/媒體報導、參與活動之廠商/單位一覽表等。
5. 檢附計畫執行相關資料，如：專利申請、廣宣文件及其他補充說明計畫成果資料等。

格式4-A2期中查訪簡報大綱及內容範例說明
期中查訪簡報大綱及內容說明
簡報大綱	內容說明
計畫執行進度及查核點說明	計畫起始日至期中查訪日之各項查核點執行情況摘要。
計畫執行之各工作項目達成情形說明	請與原簽訂之簽約計畫書所預定之執行進度及查核點內容相對應。 / 説明各工作項目執行情形，若與預定進度有差異，說明其差異性。 / 經費運用進度。
技術及智慧財產進度及成果	合作單位 / 合作金額 / 合作內容 / 與委外單位之移轉情形 / 公司人員對技術移轉掌握之情況
人才養成情形說明	人員 / 訓練內容 / 成果
計畫執行上之困難及解決對策	執行中所遭遇困難點及解決機制。
預估期末重要成果與目標達成情形說明	說明計畫期末重要成果與目標達成之說明，如創新計畫產出、經濟效益、衍生效益等，並與簽約計畫書之「目標效益」對照目前執行成果。
計畫內容展示	計畫起始日至期中查訪日之重要成果展示。
其他	其他事項。

格式4-A3查核點資料準備範例說明
查核點資料準備範例說明
查核點	所需準備之文件及報告	備註
XX規劃書	類別: / 1. 行銷規劃書 / 消費者調查結果、推行內容及預期方向。 / 2. 展店規劃書 / 展店規劃書（各時程應達成之目標）、展店行銷規劃。 / 3. 系統規劃書 / 需求分析、系統規格、平台建置及系統測試（包含系統驗收機制）、使用說明手冊。 / ※註：由於規劃書種類過多，因此僅範例說明一部份。
平台操作說明	查訪當日需進行前台與後台的操作及提供操作手冊。
系統測試報告	1.測試方法說明。 / 2.測試報告（單元、系統）。 / 3.驗收紀錄。
資料庫數據	Data數量、分類方式及成果展現。
訓練課程開設	訓練課程之完整名稱、舉辦日期及課程內容資訊、演講者、簽到簿、當日照片及課程講義。
市場分析報告書	含動機、目的、方法（如採問卷方式須有抽樣及結論）。
經銷商	合作或策略聯盟列表及合約、各經銷商之具體貢獻度。
新增加盟或通路	合約書、實體店面照片、加盟制度、加盟管理辦法。
會員數	列表：需列出會員名單。 / （視各公司計畫而定，可依計畫屬性做會員屬性分類或分級）。
XX設計	打樣、設計圖或實體呈現。
展點改善	改變前後的照片及場佈規劃圖。

- 若有上述相關之查核點，請於查訪時備齊相關文件。
- 請務必將查核文件，依簽約計畫書之查核點逐一編號，以利查核。

格式4-A4期中財務審查業者應備資料查檢表
期中查訪財務審查業者應備資料查檢表

       公司名稱： 填表人：
財務審查廠商應備資料檢查表─期中查核

項 目	應 備 資 料			備 註
	有	不適用	無
一、經費累計表(正本)
計畫開始日－期中查核(應按月編製)
二、專帳(7個會計科目明細帳)
三、專戶存摺(影印本)
四、原始憑證(發票或收據影印本)
五、記帳憑證(傳票)影印本
六、其他資料
(一)人事費
1.薪資計算表
2.薪資清冊(表)
3.印領清冊或銀行轉帳記錄
4.工時記錄
(二)消耗性器材及原材料費
1.領料單
2.材料明細帳或分攤表
(三)研發設備使用費
1.財產目錄
2.研發設備使用記錄表
3.研發設備使用費計算表
(四)研發設備維護費
1.研發設備維護合約
2.研發設備時間記錄表
3.研發設備自行維修成本計算表
(五)技術移轉費
技術購買、委託研究及勞務合約
(六)國內外差旅費
公司出差旅費報銷辦法
(七)市場驗證費
市場驗證相關憑證
(八)其他
涉及外幣支付之當時外幣匯率表

Reviewed by：	Prepared by
期中財務審查業者應備資料查檢表之常見缺失說明
經費累計表
1. 經費累計表未按月提供。
2. 經費累計表未以元為單位。
3. 經費累計表計算錯誤(直加、橫加不等) 。
4. 相關權責主管未簽章、未蓋公司大章。
5. 經費累計表未依比例計算政府補助款與公司自籌款。
6. 當支出高於預算數時仍計算政府補助款，未列入公司自籌款。
專戶存摺
1. 未補登存摺。
2. 未完成經費累計表即自專戶領用，致提領異常。
3. 未專款專用(專戶應只有補助款，依規定期末孳息須繳國庫) 。
專帳
1. 以薪資係公司機密為由，不提供相關資料。
2. 加班費未提供加班記錄。
3. 加班記錄未列明工作項目(工作項目應與本計畫相關) 。
4. 未提供薪資計算表、薪資清冊、工時記錄及印領或轉帳記錄
5. 工時記錄表未由研發人員簽名。
6. 屬領料性質未能提供領料單、單價依據文件(憑證)供核。
7. 未提供研發設備使用記錄表。
8. 自行維修未提示維修時間記錄表。
9. 未提供出差報告單僅附油單。
10. 出差報告單未列明出差地點(應為本計畫之技轉單位) 。
11. 未提供行銷廣宣費之廣告樣張。
12. 未提供原始入帳傳票，傳票未經權責人員簽章。
人事費
1. 人員變更未於時效內呈計畫辦公室核准。
2. 薪資計算表之投入工時比率與工時記錄表不符。
3. 薪資計算表列帳金額與薪資清冊不符。
4. 薪資清冊實領薪資與印領清冊或轉帳紀錄不符。
5. 將非固定給付薪資如特別獎金等列入專帳。
6. 將估計給付如年終獎金等列入專帳。
7. 工時記錄表正常工時填寫有誤。
消耗性器材及原材料費
1. 專帳入帳金額含營業稅。
2. 報銷單據之項目名稱與計畫書不符。
3. 編列事務性之耗材。
4. 國外採購之材料未提供INVOICE、進口報單及進口結匯單據。
5. 領料單僅註記研發領料未註明為本計畫領料。
研發設備使用費
1. 研發設備雖投入本計畫使用，惟財產目錄所顯示之帳面價值偏低，其計畫預算估列過高，致無法全數核銷。
2. 核銷之研發設備名稱無法與財產目錄勾稽。
3. 研發設備使用費核銷基礎未核算至計畫開始日之帳面價值。
4. 使用費計算表之投入比率與研發設備使用記錄表不符。
研發設備維護費
1. 所列設備非屬計畫書所列項目。
2. 報銷單據及維修記錄所列設備名稱無法與計畫書所列項目勾稽。
3. 設備未投入本計畫研發使用，卻列報研發設備維護費。
技術移轉費
1. 報銷單據對象與計畫書不符未申請變更。
2. 報銷單據(發票)內容與計畫書及合約所列合作內容不符。
3. 憑証日期非於計畫執行期間。
4. 專帳入帳金額含營業稅。
5. 實際付款與合約之付款條件不符。
差旅費
1. 列報非計畫書所列之研發人員差旅費。
2. 列記非至技轉單位之差旅費。
3. 日支生活費支付高於營利事業查核準則日支標準。
4. 出差報告單未列記出差地點(應為技術移轉合作單位或參展地點)。
市場驗證費
1. 列記非計畫書所列之市場驗證費項目。
2. 贈送樣品或商品饋贈單份逾新台幣500元。
3. 贈送樣品或商品饋贈項目核銷金額逾本科目10%。
其他
1. 憑證日期非屬計畫期間。
2. 專帳金額僅有政府補助款未含廠商配合款。
3. 所提供資料影本未蓋「與正本相符」字樣。
4. 所提供發票及收據未蓋「SIIR計畫專用」字樣。
5. 核銷之憑證含營業稅。

二、專戶支領注意事項：
乙方專戶之支領，應於公司月結後方可提領當月支用數，且提領數不得高於支用數；如有溢領部分，按臺灣銀行當年度1月1日基本放款利率兩倍按月計息處分（基本放款利率＝基準利率＋2.14％），並依甲方通知時限內改善，逾期未改善者，甲方可依本契約第14＆15條規定逕行終止、解除契約。
（註：臺灣銀行108年度1月1日基本放款利率5.232%）

經濟部
服務業創新研發計畫
（創新營運類別、服務生態系類別）

計畫變更作業手冊

經濟部服務業創新研發計畫辦公室　編印

中華民國108年07月

目 錄
一、計畫變更作業程序	36
二、計畫變更注意事項	37
三、計畫變更檢附文件一覽表	38
四、計畫變更各式文件
※7-01計畫變更申請函	42
※7-02計畫變更申請表	43
※7-03人事異動變更說明申請表	44
※7-04消耗性器材及原材料用量變更說明表	45
※7-05研發設備使用/維護變更說明表	46
※7-06差旅計畫變更說明表	47
※7-07市場驗證內容變更說明表	48
※7-08技術移轉事項變更說明表	49
※7-09計畫主持人/顧問變更表	50
※7-10經費編列變更說明表	51
※7-11計畫查核點變更表	52

一、計畫變更作業程序
第一類變更：不影響計畫結案之分項計畫工作項目、規格、指標、成果之變更（如人事異動、消耗性器材原材料用量、研發設備使用/維護、差旅計畫、地址或單位代表人之變更…等）。
第二類變更：影響計畫結案之分項計畫工作項目、規格、指標、成果之變更（如市場驗證內容、技術移轉事項、計畫主持人或顧問、經費編列科目、計畫查核點之變更…等）。

第一類變更
1. 人事異動變更
2. 消耗性器材原材料用量變更
3. 研發設備使用/維護變更
4. 差旅計畫變更
5. 地址或獲補助單位代表人變更
聯繫專員
來函變更
計畫
辦公室
核定
函知業者
業者
計畫辦公室
同意/

不同意

第二類變更
9. 經費編列變更
8. 計畫主持人或顧問變更
7. 技術移轉事項變更

6. 市場驗證內容變更
聯繫專員
來函變更
送審查委員
函知業者
10. 計畫查核點變更

同意/

不同意

（一）	第一類變更︰
1.	變更程序：
獲補助單位先聯繫專員後，再檢附計畫變更申請表、相關變更文件及說明資料，函文計畫辦公室辦理變更，如無異常，則函知獲補助單位同意備查。若有異常狀況，由計畫室辦公室以電話通知獲補助單位另行函文申辦。
2.	變更範圍：人事異動變更、消耗性器材原材料用量變更、研發設備使用/維護變更、差旅計畫變更、地址或單位代表人變更。
（二）	第二類變更：
1.	變更程序：
獲補助單位先聯繫專員後，再檢附計畫變更申請表、相關變更書件及說明資料，函文計畫辦公室辦理變更。計畫辦公室收到文後，送由審查委員同意。如獲同意，函知獲補助單位同意變更；如未獲同意，則函知獲補助單位仍應按原計畫進行；若無法執行，則依雙方契約第15條之規定辦理解約。
2. 變更範圍：市場驗證內容變更、技術移轉事項變更（金額、內容或對象）、計畫主持人或顧問變更、經費編列科變更目、計畫查核點變更。
二、計畫變更注意事項
1. 獲補助單位如須辦理計畫變更時，應於變更事實發生日前30日內，先致電聯繫辦公室專員確認變更事項，再行文通知計畫辦公室(財團法人中國生產力中心服務業創新研發計畫辦公室：新北市汐止區新台五路一段79號2樓)；如為計畫參與人員之人力變更，則可於變更事實發生日後30日內聯繫辦公室專員行文通知計畫辦公室。
2. 變更項目應於符合計畫原定目標、補助經費及進度不變之原則下，依規定之格式敘明變更內容，並詳述變更理由，方可辦理變更。
三、計畫變更檢附文件一覽
檢附文件 / 變更項目		計畫變更申請函（格式7-01）	計畫變更申請表(格式7-02)	計畫變更說明資料
第 / 一 / 類 / 變 / 更	1.人事異動變更			格式7-03人事異動變更說明表
	2.消耗性器材及原材料用量變更			格式7-04消耗性器材及原材料用量變更說明表
	3.研發設備使用/維護變更			格式7-05研發設備使用/維護變更說明表
	4.差旅計畫變更			格式7-06差旅計畫變更說明表
	5.地址或單位代表人變更	
第 / 二 / 類 / 變 / 更	6.市場驗證內容變更			格式7-07市場驗證內容變更說明表
	7.技術移轉事項變更			格式7-08技術移轉事項變更說明表
	8.計畫主持人或顧問變更			格式7-09計畫主持人或顧問變更說明表
	9.經費編列變更			格式7-10經費編列變更說明表
	10.計畫查核點變更			格式7-11計畫目標查核點變更說明表

格式7-01
◎◎股份有限公司　函
地址：（單位地址）
電話：（單位電話）
傳真：（單位傳真）
受文者：服務業創新研發計畫辦公室
速別：普通件
密等及解密條件：普通
發文日期：中華民國 年 月 日
發文字號：
附件：計畫變更一覽表

主旨：檢送本公司「（貴單位計畫名稱）」計畫計畫變更一覽表乙份，請查照。
說明：一、依據 貴我雙方簽訂之款契約書(契約編號: XXXXXX)辦理。
二、本公司擬申請XXXXXX變更。
三、隨函檢附下列文件各1份：
（一）計畫變更申請表。
（二）XXXXXXXX變更表。
（三）XXXXXXXX等相關文件。

正本：服務業創新研發計畫辦公室
副本：

代表人
用印
獲補助單位用印
格式7-02
服務業創新研發計畫
計畫變更申請表

單位名稱：
計畫名稱：
工作項目	變更內容	變更理由	規格、功能、效益增減說明
一、原訂工作項目 / 二、新增減工作項目

說明：(1)變更計畫內容之撰寫須以獨立工作項目為單位。
(2)若涉及經費變更須附上經費預算中之相關表格。
(3)必要時須附上詳細相關資料說明。

填表日期： 年 月 日

單位用印：
獲補助單位用印

　　　　　　　 格式7-03
服務業創新研發計畫
人事異動變更說明表

單位名稱：
計畫名稱：	填表日期： 年 月 日
	編號	姓 名	公司職稱	最高學歷 / (學校系所)	主要經歷	本業年資	參與分項計畫 / 及工作項目	投入月數	投入本計畫日期
變更前	1	A					1 2 3 4	5
	2
	3
變更後	1	A					1 2	2
		B					3 4	3
	2
	3

說明：1.開發人員異動時，應註明工作移交事項及各自之投入人月數。
2.原計畫待聘人員新聘任時，應在變更前表格內填寫待聘；變更後表格內註明新聘任人員簡歷。
3.本表如不敷使用請自行調整。

單位用印：
獲補助單位用印

全　　頁第　　頁
格式7-04
服務業創新研發計畫
消耗性器材及原材料用量變更說明表
單位名稱：
計畫名稱：	填表日期： 年 月 日
	編號	項 目	單位	需求數量A	單價B(仟元)	費用概算C=A×B(仟元)
變更前	1
	2
	3
變更後	1
	2
	3

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。
2.本表如不敷使用請自行調整。

單位用印：
獲補助單位用印

全　　頁第　　頁

格式7-05
服務業創新研發計畫
研發設備使用/維護變更說明表
單位名稱：
計畫名稱：	填表日期： 年 月 日
	編號	設備名稱(加註財產編號)	單套購置金額 / (帳面價值)A	套數B	月使用費(仟元) / AxB/60	投入月數	使用費用估算(仟元)
變更前	1
	2
	3
變更後	1
	2
	3

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。
      2.本表如不敷使用請自行調整。

單位用印：
獲補助單位用印

全　　頁第　　頁

格式7-06
服務業創新研發計畫
差旅計畫變更說明表
單位名稱：
計畫名稱：	填表日期： 年 月 日

	編號	事由	地點	天數	人次	差旅費(仟元)					金額小計 (仟元)
						機票	車資	住宿費	膳雜費	其他
變更前	1
	2
	3
	合計
變更後	1
	2
	3
	合計

說明：1.開發人員因本案計畫技術取得及技術移轉所需支出之差旅費。
      2.本表如不敷使用請自行調整。
獲補助單位用印

單位用印： 全　　頁第　　頁

格式7-07
服務業創新研發計畫
市場驗證內容變更說明表
單位名稱：
計畫名稱：	填表日期： 年 月 日
	編號	項 目	單位	預估需求數量	預估單價(仟元)	全程費用概算(仟元)	配合之查核點
變更前	1
	2
	3
	合計
變更後	1
	2
	3
	合計

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。
2.本表如不敷使用請自行調整。

單位用印：
獲補助單位用印

全　　頁第　　頁

格式7-08
服務業創新研發計畫
技術移轉事項變更說明表
單位名稱：
計畫名稱：	填表日期： 年 月 日
	技術移轉項目	合作單位	合作金額(不含稅;仟元)
			第一期	第二期	第三期	合計
變更前	技術或智慧財產權購買費
	委託研究費
	委託勞務費
變更後	技術或智慧財產權購買費
	委託研究費
	委託勞務費

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。
2.應檢附草約、備忘錄或合作意願書。
3.本表如不敷使用請自行調整。

單位用印：
獲補助單位用印

全　　頁第　　頁

格式7-09
服務業創新研發計畫
計畫主持人/顧問變更表
單位名稱：
計畫名稱：	填表日期： 年 月 日
變更後計畫主持人/顧問資歷表
姓名			部門/職稱
最高學歷(學校系所)			本業年資
專精領域
經歷	服務單位	部門/職稱			起訖時間

可勝任之理由

說明：1.顧問變更應檢附任職單位同意函。
2.聘任顧問應注意不得違反公務人員服務法、教育人員任用條例、教師法、大學法、私校法等相關禁止兼業之法令或契約規定。
3.請註明替換日期。

單位用印：
獲補助單位用印

全　　頁第　　頁

格式7-10
服務業創新研發計畫
經費編列變更說明表
單位名稱：
計畫名稱：	填表日期： 年 月 日
會計科目	原預算金額(仟元)			增或減(仟元)		變更後
	政府補助款	業者配合款	合計	政府補助款	業者配合款	政府補助款	業者配合款	合計	各科目占總經費之比例%
1.人事費
(1)計畫人員
(2)顧問
小 計
2.消耗性器材及原材料費
3.研發設備使用費
4.研發設備維護費
5.技術移轉費
(1)技術或智慧財產權購買費
(2)委託研究費
(3)委託勞務費
小 計
6.差旅費

小 計
7.市場驗證費
合 計

說明：1.涉及之經費變更項目，請檢該項經費附相關變更說明表。	單位用印：　　　　　　　　　全　　　頁第　　頁
獲補助單位用印
格式7-11
服務業創新研發計畫
計畫查核點變更表

單位名稱：
計畫名稱：	填表日期： 年 月 日
分項計畫名稱	原計畫查核點	變更後計畫查核點	預定完成時間點	變更原因

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。
2.請檢附計畫變更前後之開發進度表及查核點說明。
單位用印：
獲補助單位用印

全　　頁第　　頁