經濟部

服務業創新研發計畫

計畫變更作業手冊

經濟部商業發展署 服務業創新研發計畫辦公室　編印

中華民國113年11月

| 目 錄 |  |
| --- | --- |
| 一、計畫變更作業程序 | 1 |
| 二、計畫變更注意事項 | 2 |
| 三、計畫變更檢附文件一覽表 | 3 |
| 四、計畫變更各式函 |  |
| ※7-01計畫變更申請函 | 4 |
| ※7-02計畫變更申請表 | 5 |
| ※7-03人事異動變更說明申請表 | 6 |
| ※7-04消耗性器材及原材料用量變更說明表 | 7 |
| ※7-05研發設備使用/維護變更說明表 | 8 |
| ※7-06差旅計畫變更說明表 | 9 |
| ※7-07市場驗證內容變更說明表 | 10 |
| ※7-08技術移轉事項變更說明表 | 11 |
| ※7-09計畫主持人/顧問變更表 | 12 |
| ※7-10經費編列變更說明表 | 13 |
| ※7-11計畫查核點變更表 | 14 |
| ※7-12連鎖導入門店變更表 | 15 |

一、計畫變更作業程序

第一類變更：不影響計畫結案之分項計畫工作項目、規格、指標、成果之變更（如人事異動、消耗性器材原材料用量、研發設備使用/維護、差旅計畫、地址或單位代表人…等）。

第二類變更：影響計畫結案之分項計畫工作項目、規格、指標、成果之變更（如市場驗證內容、技術移轉事項、計畫主持人或顧問、經費編列科目、計畫查核點之變更、連鎖導入門店之變更…等）。

1. 人事異動變更

單位

計畫專案辦公室

計畫

辦公室

核定

第一類變更

2. 消耗性器材原材料用量變更

聯繫專員

來函變更

函知單位

同意/

不同意

3. 研發設備使用/維護變更

4. 差旅計畫變更

5. 地址或單位代表人變更

6. 市場驗證內容變更

同意/

不同意

聯繫專員

來函變更

送審查委員

函知單位

第二類變更

9. 經費編列變更

8. 計畫主持人或顧問變更

7. 技術移轉事項變更

10. 計畫查核點變更

11. 連鎖導入門店之變更

（一）	第一類變更︰

1.	變更程序：
獲補助單位先聯繫專員後，再檢附計畫變更申請表、相關變更文件及說明資料，函文計畫專案辦公室辦理變更，如無異常，則函知獲補助單位同意備查。若有異常狀況，由計畫室辦公室以電話通知獲補助單位另行函文申辦。

2.	變更範圍：人事異動變更、消耗性器材原材料用量變更、研發設備使用/維護變更、差旅計畫變更、地址或單位代表人變更。

（二）	第二類變更：

1.	變更程序：
獲補助單位先聯繫專員後，再檢附計畫變更申請表、相關變更書件及說明資料，函文計畫專案辦公室辦理變更。計畫專案辦公室收到文後，送由審查委員同意。如獲同意，函知獲補助單位同意變更；如未獲同意，則函知獲補助單位仍應按原計畫進行；若無法執行，則依雙方契約第15條之規定辦理解約。

2. 變更範圍：市場驗證內容變更、技術移轉事項變更（金額、內容或對象）、計畫主持人或顧問變更、經費編列科變更目、計畫查核點變更、連鎖導入門市變更。

二、計畫變更注意事項

- 獲補助單位如須辦理計畫變更時，應於變更發生日前30日內，先致電聯繫辦公室專員確認變更事項，再函文計畫專案辦公室辦理變更(財團法人中國生產力中心服務業創新研發計畫專案辦公室：新北市汐止區新台五路一段79號2樓)；如為計畫參與人員之人力變更，則可於變更事實發生日後30日內聯繫辦公室專員函文通知計畫專案辦公室。

- 變更項目應於符合計畫原定目標、補助經費及進度不變之原則下，依規定之格式敘明變更內容，並詳述變更理由，方可辦理變更。

三、計畫變更檢附文件一覽表

| 檢附文件 變更項目 |  | 計畫變更申請函（格式7-01） | 計畫變更申請表(格式7-02) | 計畫變更說明資料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 類 變 更 | 1.人事異動變更 |  |  | 格式7-03人事異動變更說明表 |
|  | 2.消耗性器/原材料用量變更 |  |  | 格式7-04消耗性器材及原材料用量變更說明表 |
|  | 3.研發設備使用/維護變更 |  |  | 格式7-05研發設備使用/維護變更說明表 |
|  | 4.差旅計畫變更 |  |  | 格式7-06差旅計畫變更說明表 |
|  | 5.地址或單位代表人變更 |  |  |  |
| 第 二 類 變 更 | 6.市場驗證內容變更 |  |  | 格式7-07市場驗證內容變更說明表 |
|  | 7.技術移轉事項變更 |  |  | 格式7-08技術移轉事項變更說明表 |
|  | 8.計畫主持人或顧問變更 |  |  | 格式7-09計畫主持人或顧問變更說明表 |
|  | 9.經費編列變更 |  |  | 格式7-10經費編列變更說明表 |
|  | 10.計畫查核點變更 |  |  | 格式7-11計畫目標查核點變更說明表 |
|  | 11.連鎖導入門店變更 |  |  | 格式7-12連鎖導入門店變更表 |

格式7-01

◎◎股份有限公司　函

地址：（單位地址）

電話：（單位電話）

傳真：（單位傳真）

受文者：服務業創新研發計畫專案辦公室

速別：普通件

密等及解密條件：普通

發文日期：中華民國 113 年  月  日

發文字號：

附件：計畫變更一覽表

主旨：檢送本單位「（貴單位計畫名稱）」計畫變更一覽表乙份，請查照。

說明：一、依據  貴我雙方簽訂之款契約書(契約編號: XXXXXX)辦理。

二、本單位擬申請XXXXXX變更：

三、隨函檢附下列文件各1份：

（一）計畫變更申請表。

（二）XXXXXXXX變更表。

（三）XXXXXXXX等相關文件。

正本：服務業創新研發計畫專案辦公室

副本：

單位用印

代表人

用印

格式7-02

服務業創新研發計畫

計畫變更申請表

單位名稱：

計畫名稱：

| 工作項目 | 變更內容 | 變更理由 | 規格、功能、效益增減說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、原訂工作項目 二、新增減工作項目 |  |  |  |

說明：(1)變更計畫內容之撰寫須以獨立工作項目為單位。

(2)若涉及經費變更須附上經費預算中之相關表格。

(3)必要時須附上詳細相關資料說明。

填表日期： 113 年   月   日

單位用印：

單位用印

格式7-03

服務業創新研發計畫

人事異動變更說明表

單位名稱：

計畫名稱：					填表日期： 113年   月   日

|  | 序號 | 姓 名 | 性別 | 職稱 | 最高學歷 (學校系所) | 主要經歷 | 本業年資 | 投入月數 | 投入本計畫日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 變更前 | 1 | A |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 變更後 | 1 | A |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | B |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

說明：1.計畫人員異動時，應註明工作移交事項及各自之投入人月數。

2.原計畫待聘人員新聘任時，應在變更前表格內填寫待聘；變更後表格內註明新聘任人員簡歷。

3.本表如不敷使用請自行調整。

單位用印：

單位用印

全　　頁第　　頁

格式7-04

服務業創新研發計畫

消耗性器材及原材料用量變更說明表

單位名稱：

計畫名稱：				填表日期： 113 年   月   日

|  | 序號 | 項 目 | 單位 | 需求數量A | 單價B(仟元) | 費用概算C=A×B(仟元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 變更前 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
| 變更後 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。

2.本表如不敷使用請自行調整。

單位用印：

單位用印

全　　頁第　　頁

格式7-05

服務業創新研發計畫

研發設備使用/維護變更說明表

單位名稱：

計畫名稱：				填表日期： 113 年   月   日

|  | 序號 | 設備名稱(加註財產編號) | 單套購置金額 (帳面價值)A | 套數B | 月使用費(仟元) AxB/60 | 投入月數 | 使用費用估算(仟元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 變更前 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 變更後 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。

2.本表如不敷使用請自行調整。

單位用印：

單位用印

全　　頁第　　頁

格式7-06

服務業創新研發計畫

差旅計畫變更說明表

單位名稱：

計畫名稱：			填表日期： 113 年   月   日

|  | 序號 | 事由 | 地點 | 天數 | 人次 | 差旅費(仟元) |  |  |  |  | 金額小計 (仟元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 機票 | 車資 | 住宿費 | 膳雜費 | 其他 |  |
| 變更前 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 變更後 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

說明：1.計畫人員因本案計畫技術取得及技術移轉所需支出之差旅費。

2.本表如不敷使用請自行調整。

單位用印

單位用印：                      全　　頁第　　頁

格式7-07

服務業創新研發計畫

市場驗證內容變更說明表

單位名稱：

計畫名稱：				填表日期： 113 年   月   日

|  | 序號 | 項 目 | 單位 | 預估需求數量 | 預估單價(仟元) | 全程費用概算(仟元) | 配合之查核點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 變更前 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 變更後 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |  |  |

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。

2.本表如不敷使用請自行調整。

單位用印：

單位用印

全　　頁第　　頁

格式7-08

服務業創新研發計畫

技術移轉事項變更說明表

單位名稱：

計畫名稱：				填表日期： 113 年   月   日

|  | 技術移轉項目 | 合作單位 | 合作金額(不含稅;仟元) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 合計 |
| 變更前 | 技術或智慧財產權購買費 |  |  |  |  |  |
|  | 委託研究費 |  |  |  |  |  |
|  | 委託勞務費 |  |  |  |  |  |
| 變更後 | 技術或智慧財產權購買費 |  |  |  |  |  |
|  | 委託研究費 |  |  |  |  |  |
|  | 委託勞務費 |  |  |  |  |  |

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。

2.應檢附草約、備忘錄或合作意願書。

3.本表如不敷使用請自行調整。

單位用印：

單位用印

全　　頁第　　頁

格式7-09

服務業創新研發計畫

計畫主持人/顧問變更表

單位名稱：

計畫名稱：				填表日期： 113 年   月   日

變更後計畫主持人/顧問資歷表

| 姓名 |  |  | 部門/職稱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高學歷(學校系所) |  |  | 本業年資 |  |  |
| 專精領域 |  |  |  |  |  |
| 經歷 | 服務單位 | 部門/職稱 |  |  | 起訖時間 |
| 可勝任之理由 |  |  |  |  |  |

說明：1.顧問變更應檢附任職單位同意函。

2.聘任顧問應注意不得違反公務人員服務法、教育人員任用條例、教師法、大學法、私校法等相關禁止兼業之法令或契約規定。

3.請註明替換日期。

單位用印：

單位用印

全　　頁第　　頁

格式7-10

服務業創新研發計畫

經費編列變更說明表

單位名稱：

計畫名稱：					填表日期： 113 年   月   日

| 會計科目 | 原預算金額(仟元) |  |  | 增或減(仟元) |  | 變更後 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 政府補助款 | 單位配合款 | 合計 | 政府補助款 | 單位配合款 | 政府補助款 | 單位配合款 | 合計 | 各科目占總經費之比例% |
| 1.人事費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)研發人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)顧問 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.消耗性器材及原材料費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.研發設備使用費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.研發設備維護費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.技術移轉費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)技術或智慧財產權購買費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)委託研究費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3)委託勞務費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.差旅費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)國內差旅費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)國外差旅費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.市場驗證費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)研發計畫研發成果廣告宣傳支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)其他市場驗證支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

說明：1.涉及之經費變更項目，請檢該項經費附相關變更說明表。			單位用印：　　　　　　　　　全　　　頁第　　頁

單位用印

格式7-11

服務業創新研發計畫

計畫查核點變更表

單位名稱：

計畫名稱：			填表日期： 113 年   月   日

| 分項計畫名稱 | 原計畫查核點 | 變更後計畫查核點 | 預定完成時間點 | 變更原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。

2.請檢附計畫變更前後之開發進度表及查核點說明。

單位用印：

單位用印

全　　頁第　　頁

格式7-12

服務業創新研發計畫

連鎖導入門店變更表

單位名稱：

計畫名稱：	           113 年   月   日

|  | 序號 | 門市 名稱 | 門市地址 | 門市電話 | 門市 聯絡人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 變更前 | 1 | A |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |
| 變更後 | 1 | A-原導入門店 |  |  |  |  |
|  |  | B-新導入門店 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |

說明：本表如不敷使用請自行調整。

單位用印：

單位用印

全　　頁第　　頁